## 040320 (hidden)
OP | Cliente | Material | FechaOC | FechaTope | TOTAL OP S/IVA | TOTAL OP C/IVA | ESTADO | OBSERVACION | MOTIVO | ESTADO | % ANTICIPO | ANTICIPO
4875 | TRANSNEA SA | ESTRUCTURA METALICA | 2017-05-10 | 2017-10-10 | 288417.9 | 348985.66 |  |  | En fabricación de piezas está al 98% la perfileria se encuentra en galvanizadora del norte | En planificacion para el despacho de 15 torres quedando pendiente por galvanizar y despachar las 15 faltantes | 40 | COBRADO
5142 | MONTELECTRO S.A. | COMPACT AIR-INSULATED 145KV-1600A - POLO | 2018-03-28 | 2018-06-11 | 120000 | 149640 | ENTREGADA S/REASIGNACIÓN |  |  | Inspeccionada ET Bavio entregada según lista de reasignación | 100 | COBRADO
5173 | TRANSNOA SA | ESTRUCTURA METALICA | 2018-04-27 | 2018-11-27 | 288417.9 | 348985.66 |  |  | Se paró fabricación y compra de materiales para priorizar otras OP | En fabricación de piezas 15% | 70 | COBRADO
5190 | GENERACION CENTRO S.A. | SLA3C AR S/PAT 145KV 800A COMANDO CE SLA3C AR C/PAT 145KV 800A COMANDO CE-Tm | 2018-05-16 | 2018-10-13 | 217238 | 262857.98 | EMBALADA 13/03/19 PENDIENTE DE PAGO | EQUIPOS USADOS EN 1ERA ENTREGA EPE 5583 | CLIENTE NO PAGO | Embalada desde 13-03-19 Cliente no pago la orden - SE UTILIZARON EQUIPOS PARA LA PRIMER ENTREGA DE EPE 5583 | 30 | COBRADO
5226 | TRANSNEA S.A. | Conjunto de Celdas de 13,2 kV 2 transformador / 6 Salida / Acoplamiento. | 2018-06-15 | 2018-12-14 | 270000 | 326700 |  |  | Sujeto a entrega de interruptores y trafos | Según nuevo cronograma Pendiente por desarrollar por el responsable sector de tableros | 70 | COBRADO
5227 | TRANSNEA S.A. | Conjunto de Celdas de 33 kV 2 Transformador / 5 Salida / Acoplamiento | 2018-06-15 | 2018-12-14 | 392000 | 474320 |  |  | Sujeto a entrega de interruptores y trafos | Según nuevo cronograma Pendiente por desarrollar por el responsable sector de tableros | 70 | se cobró un 50% resta un 20%
5229 | TRANSNEA S.A. | Conjunto de Celdas de 33 kV 3 Transformador / 6 Salida / Acoplamiento | 2018-06-15 | 2018-12-14 | 539000 | 652190 |  |  | Sujeto a entrega de interruptores y trafos | Según nuevo cronograma Pendiente por desarrollar por el responsable sector de tableros | 50 | COBRADO
5230 | TRANSNEA S.A. | Conjunto de Celdas de 13,2 kV 2 Entrada / 6 Salida / Acoplamiento / 2 Reserva | 2018-06-15 | 2018-12-14 | 330000 | 399300 |  |  | Sujeto a entrega de interruptores y trafos | Según nuevo cronograma Pendiente por desarrollar por el responsable sector de tableros | 70 | se cobró un 50% resta un 20%
5259 | MONTELECTRO S.A. | COMPACT AIR-INSULATED 145KV-1600A - 3 POLO | 2018-07-13 | 2018-11-23 | 120000 | 148560 | ATRASADA | MONTAJE A DEFINIR |  | A definir montaje | 30 | COBRADO
5292 | TRANSNEA S.A. | TABLERO METAL CLAD 33 kV Adicional a la OC 3-059-2017 OP 4919 | 2018-09-06 | 2019-03-06 | 49000 | 59290 |  |  | Se determinó el armado en Ezeiza y su entrega en marzo | Finalización Fines de Marzo | 50 | COBRADO
5296 | TRANSNEA S.A. | TABLERO | 2018-09-14 | Tope | 43500 | 52635 |  |  | Remanente de tableros cantidad 5 de 30. Fueron autorizados por la dirección utilizarlos en otras OP | Se reutilizaron las puertas en otras entregas falta reponerlas pendiente de embalar | 40 | COBRADO
5345 | TRANSBA S.A. | SLA 2A 33kV 800A COMANDO LM SLA 2C 13,2 Kv 1600A COMANDO LM | 2018-11-13 | 2019-05-15 | 177598.13 | 214893.74 | DESPACHADO PRIMER DESTINO 11/03/20 |  | Modificacion de parte activa una vez emitida la O.C, | Se despacha primer destino 11/03 | 25 | COBRADO
5363 | JOSE CARTELLONE CONTRUCCIONES CIVILES S | TABLERO TGSACA - 10 Gabinetes chapa BWG14 800x2150x800 mm TABLERO TGSACC - 5 Gabinetes chapa BWG14 800x2150x800 mm | 2018-12-04 | 2019-05-06 | 228863.8 | 277154.06 |  |  |  | Pendiente aprobación de ingeniería | 40 | COBRADO
5402 | TRANSNOA SA | Tableros de Media Tension Un: 33 kV Conformado por Celdas Metal-Clad simple juego de barras, tipo interior para 36 kV marca Lago Electromecanica Solution Power S36 | 2019-01-28 | 2019-11-28 | 782880 | 947284.8 |  |  | Se retraso interruptor y trafos. Se reprogramó para armado en Ezeiza por falta de espacio | Entrega fines de Mayo | 50 | se cobró un 40%, falta un 10%
5403 | TRANSNOA SA | COMPACT AIR-INSULATED 145KV-1600A - 3 POLO | 2019-01-28 | 2019-07-27 | 342000 | 413820 | ATRASADA | MONTAJE A DEFINIR |  | A definir montaje | 70 | COBRADO
5408 | TRANSNOA | REPUESTOS LKA | 2019-02-05 | TOPE | 52187 | 63511.58 | PENDIENTE ENTREGAR REPUESTOS DEL INTERRUPTOR | FECHA ESTIMADA ENTREGA 31/03/20 | Falta entregrar Item repuestos de interruptores estaban desarmados | Entrega a fines de Marzo | CE | -
5425 | EDENOR S.A. | SLA-2C 245KV 1600A UNITRIPOLAR DSS FI-MH COMANDO CE SLAT2C 245KV 1600A UNITRIPOLAR DSS PP-MH COMANDO CE-Tm | 2019-02-25 | 2019-07-25 | 724207.4 | 876290.95 | SIN TOMAS HASTA NUEVO AVISO |  |  | Sin tomas hasta nuevo aviso 25-03-19 |  | SIN TOMAS, NO HAY NADA PARA FABRICAR
5426 | ELECOND CAPACITORES S.A. | SLAT-2C-C/PAT 145KV-800A COMANDO CE-Tm SLA 3C S/PAT1Rot.145KV 800A COMANDO CE | 2019-02-27 | 2019-08-05 | 136960 | 166421.28 | ATRASADA PENDIENTE PAGO |  |  | Inspeccion solicitada para el 26-08, PROBLEMAS DE PAGO DEL CLIENTE | 30 | COBRADO
5460 | D.P.E.C. | COMPACT AIR-INSULATED 145KV-1600A - 3 POLO | 2019-04-08 | 2019-09-06 | 129011 | 156103.31 | PENDIENTE GESTIÓN DESDE ITALIA |  |  | Pendiente gestionar desde Italia | 50 | COBRADO
5469 | PROA S.A. | SLA 2Col.S/PAT1Rot. 33KV 630A COMANDO LM SLA C/PAT 36kV 630A COMANDO LM-Tm | 2019-04-10 | 2019-07-29 | 14968 | 18485.48 | ATRASADA | FECHAS ESTIMADAS INICIO ARMADO 16/03/20 SOLICT. DE INSP 30/03/20 | Faltante de armado Cliente indico que no la iba a solicitar hasta fines de febrero. | Fecha estimada para comienzo del armado semana del 16-03. Fecha estimada para pedir inspeccion la semana del 30-03 | 40 | COBRADO
5476 | GAS Y PETROLEO DEL NEUQUEN SA -MEDANITO | SLA 2Col. PAT 33 kV-1250A COMANDO CE-Tm SLA 2Col. 33 kV-1250A MH-PP COMANDO CE | 2019-04-24 | 2019-09-21 | 50028.72 | 60534.69 | ARMADO FINALIZADO ENVÍO A EZEIZA | PENDIENTE RETIRAR POR EL CLIENTE | Cliente no indica cuando lo va a retirar | Se dio la orden de enviar los equipos a Ezeiza hasta nuevo aviso | 30 | COBRADO
5477 | CRUZ DE LORENA UTE | SLA 2Col. PAT 33 kV-1250A COMANDO CE-Tm SLA 2Col. 33 kV-1250A COMANDO CE | 2019-04-24 | 2019-09-21 | 50028.67 | 60534.75 | ARMADO FINALIZADO ENVÍO A EZEIZA | PENDIENTE RETIRAR POR EL CLIENTE | Cliente no indica cuando lo va a retirar | Se dio la orden de enviar los equipos a Ezeiza hasta nuevo aviso | 30 | COBRADO
5484 | CRUZ DE LORENA UTE | SLAT-2C C/PAT 145KV-1250A COMANDO CE SLA-2CS/PAT 145KV 1250A ANTI-H COMANDO CE | 2019-05-06 | 2019-10-03 | 75291.93 | 91103.24 | ARMADO FINALIZADO ENVÍO A EZEIZA | PENDIENTE RETIRAR POR EL CLIENTE | Demoras por desarrollo de parte activa nueva. Cliente no indica cuando lo va a retirar | Se dio la orden de enviar los equipos a Ezeiza hasta nuevo aviso | 30 | COBRADO
5485 | GAS Y PETROLEO DEL NEUQUEN SA -MEDANITO | SLAT-2C C/PAT 145KV-1250A AH COMANDO CE-Tm SLA-2Col.- MH - FI 1250A COMANDO CE | 2019-05-06 | 2019-10-03 | 75442.08 | 91284.92 | ARMADO FINALIZADO ENVÍO A EZEIZA | PENDIENTE RETIRAR POR EL CLIENTE | Demoras por desarrollo de parte activa nueva. Cliente no indica cuando lo va a retirar | Se dio la orden de enviar los equipos a Ezeiza hasta nuevo aviso | 30 | COBRADO
5490 | ELECOND CAPACITORES S.A. | Secc. Trip. Giro Ap. Vert 17kV 800A COMANDO LM Secc. Trip. Giro Ap. Vert 17kV 1250A COMANDO LM | 2019-05-14 | 2019-08-26 | 23180 | 29206.8 | PENDIENTE PAGO |  |  | PROBLEMAS DE PAGO DEL CLIENTE | 30 | COBRADO
5510 | ELECOND CAPACITORES S.A. | SLAT-2C-C/PAT 145KV-800A COMANDO CE-Tm | 2019-06-10 | 2019-09-10 | 10336 | 13126.72 | PENDIENTE PAGO |  | Cliente no pago | PROBLEMAS DE PAGO DE DESPACHO | 30 | COBRADO
5518 | TRANSNEA S.A. | VCB COMPARTMENT SET 36KV 25KA 1250A | 2019-06-24 | 2019-12-23 | 236977.28 | 286742.51 |  |  |  | Se reprogramó Armado en Ezeiza | 30 | COBRADO
5521 | TRANSNEA S.A. | Unidad Transportable MT 33/13,2 kV | 2019-06-27 | 2020-03-27 | 500469.87 | 605568.54 |  |  | En fecha | Están finalizados los tableros con faltante eléctrico según aprobacion de la direccion en espera del material | 27 | COBRADO
5522 | TRANSNOA SA | Unidad Transportable MT 33/13,2 kV | 2019-06-27 | 2020-03-27 | 500469.87 | 605568.54 |  |  | En fecha | El montaje de lo tableros cumple esta e fecha con faltante eléctrico según aprobacion de la direccion en espera del material | 30 | se cobró 8% falta un 22%
5523 | MONTELECTRO S.A. | TABLERO SERVICIOS AUXILIARES DE CA (TSACA) TABLERO SERVICIOS AUXILIARES DE CC 110 Vcc y 48 Vcc (TSACC) | 2019-06-27 | 2019-09-12 | 71454 | 88245.69 |  |  | Se paró fabricación y compra de materiales por retraso de obra | Se reanudó la obra entrega ultima semana de Marzo | 30 | COBRADO
5526 | EPE SANTA FE | SLAT 2A 33kV 800A COMANDO CE-Tm SLA 2A 33kV 800A COMANDO CE | 2019-07-01 | 2020-02-28 | 175508.34 | 212365.09 | ARMADO AL 70% | FECHA ESTIMADA SOLICT. DE INSP 30/03/20 | El proveedor del plateado rechazo 50 cuchillas por material defectuoso No se cumple con la fecha de entrega por demoras en ingreso de material | En proceso armado, 70% avance, Fecha estimada para el pedido de inspeccion semana del 30-03 | 0 | NO APLICA
5529 | ELECOND CAPACITORES S.A. | Secc. a Cuernos 36 kV 630 A COMANDO LM Secc. a Cuernos Ext 17,5 kV 630A COMANDO LM | 2019-07-11 | 2019-11-11 | 25624 | 31252.04 | PENDIENTE PAGO |  |  | PROBLEMAS DE PAGO DEL CLIENTE | 0 | NO APLICA
5536 | EPE SANTA FE | SLA 2A 33kV 800A COMANDO LM SLAT 2A 33kV 800A COMANDO LM-Tm | 2019-07-15 | 2020-01-20 | 58168 | 70383.28 | ITEMS 1 AL 6 PENDIENTES EMBALAJE ITEMS 7 Y 8 SIN APROBACION DEL CLIENTE | EN ESPERA DE INSTRUCCIONES | Se demoro armado debido a atrasos con el armado de la OP 5345 y las vacaciones. Se demoro la entrega del item 7 y 8 la inspeccion no fue aprobada. Los equipos no son como los pedia el cliente. | A espera de nuevas directivas. Los Items del 1 al 6 estan pendientes de embalar | 0 | NO APLICA
5541 | TRANSNOA SA | Gabinete Modular S97-900x900x450 | 2019-07-24 | 2019-09-13 | 1960 | 2371.6 |  |  | Se volverá a consultar para la reanudación | El cliente paró la fabricación | 40 | COBRADO
5551 | SPI ENERGY S.A | LOTE de Rps para secc. 2 col 132 kV 1250 A, Polos Paraleloscon PAT, compuesto por : 1 - Juego tripolar de contactos, Juegos de contactos auxiliares 10 NA + 10 NC. | 2019-08-06 | 2019-10-04 | 15426 | 18665.46 | PENDIENTE PAGO |  | Pendiente liberación de administracion | Inspección aprobada 11-10, Falta pago por parte del cliente | 40 | COBRADO
5553 | ELECOND CAPACITORES S.A. | Secc. a Cuernos 36 kV 630 A PL Secc. a Cuernos Ext 17,5 kV 630A PL | 2019-08-06 | 2019-11-24 | 10632 | 12971.04 | PENDIENTE PAGO |  |  | Fabricación interrumpida hasta que se regularice la situacion del cliente | 0 | NO APLICA
5555 | VFM S.A. | SLA 2Col.S/PAT1Rot. 33KV 800A COMANDO LM SLA 2Col.C/PAT1Rot. 33KV 800A COMANDO LM-Tm | 2019-08-07 | 2019-11-25 | 25320 | 31802.75 | PENDIENTE PAGO |  |  | Parada por el cliente hasta nuevo aviso desde el 12-11-19 |  | SUSPENDIDA
5564 | TRANSNEA S.A. | TABLERO METAL CLAD 13,2 kV Provision de Celdas de 13,2 kV | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 537600 | 650496 |  |  | Celdas a reponer | Según nuevo cronograma Pendiente por desarrollar por el responsable sector de tableros
5569 | MONTELECTRO S.A. | CAJA DE CONJUNCION TV DE LINEA132 KV | 2019-08-27 | 2019-09-30 | 5600 | 6916 |  |  | Se paró la fabricación y la compra de materiales por retraso de obra | Se encuentra terminada, pendiente un termica que el cliente aprueba la espera del mismo, se reanudó esta obra |  | NO APLICA
5571 | D.P.E.C. | Ducto de BARRAS uso interior para 13,2 kV - 3150A | 2019-08-28 | 2019-11-28 | 13744.8221 | 16631.2241 | ATRASADDA PLANOS SIN APROBRAR POR EL CLIENTE | ARMADO 0% | Demoras en la aprobacion de los planos por parte del cliente | Pendiente de armado | 40 | IMPAGO
5572 | MAPSA INGENIERIA S.A | SLA 3 Col 36 kV 800 A COMANDO LM SLA 3 Col 36 kV 800 A COMANDO LM | 2019-08-29 | 2019-12-27 | 47588.8 | 58772.17 | ATRASADA | FECHAS ESTIMADAS FINAL FABR. 12/03/20 SOLICT. DE INSP 30/03/20 | El cliente solicito cambiar los equipos, se propuso nueva fecha de entrega 25-03-20 material ingreso el 06/03/20 | En proceso de fabricación fecha estimada final de fabricacion 12/03. fecha estimada para pedir inspeccion 30/03 | 40 | COBRADO
5576 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA | Tablero compuesto por 4 celdas de 33 kV | 2019-09-05 | 2020-01-06 | 220000 | 266200 |  |  | Se paró la fabricación y la compra de materiales por retraso de obra | Entrega fines de Abril | 10 | COBRADO
5581 | EPEC | SLA 3C 33 kV 630A COMANDO CE SLAT 3C 33 kV 630A COMANDO CE-Tm | 2019-09-11 | 2020-01-10 | 43334 | 52434.14 | CLIENTE SOLICITO INSPECCIÓN EN FEBRERO | PENDIENTE INSPECCIÓN | Se realizo pedido de inspeccion 17-01, pero el cliente solicito realizar la inspeccion a principios de febrero | Pendiente de embalaje | 0 | NO APLICA
5583 | EPE SANTA FE | SLAT3C AR C/PAT 145KV1250A COMANDO CE-Tm SLAT3C AR C/PAT 145KV1250A COMANDO CE-Tm | 2019-09-01 | 01/03/2020 (31/3 según orden de compra) | - | - | ATRASADA | CLIENTE SOLICITO ENSAYOS RIGIDEZ SE DEBE CONSEGUIR LABORATORIO | Se anulo la inspeccion debido a que el cliente solicita ensayos de rigidez. Se debe conseguir laboratorio y se coordina una nueva fecha de inspeccion | Terminada la fabricacion En inspeccion del 10 al 13/3. Inspeccion anulada | 0 | NO APLICA
5591 | TRANSBA S.A. | SLA 3 Col 36 kV 800 A COMANDO LM SLAT 3 Col 36 kV 800 A COMANDO LM-Tm | 2019-09-24 | 2020-02-02 | 8937 | 10822.71 | PENDIENTE EMBALAJE | DEMORA EN ARMADO DE OP5345 DEMORA EN INGRESO MATERIAL | Demoras en el ingreso del material (cu 80x5) se demoro el armado por OP 5345 y las vacaciones | Pendiente de embalaje | 0 | NO APLICA
5597 | PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARG | Secc Bajo Carga ext 33kV 630A COMANDO CE | 2019-09-27 | 2020-01-30 | 12376 | 14987.34 | FECHA ESTIMADA INSPECCION 11/03/20 FALTA CONFIRMACION CLIENTE | SE PRIORIZARON LAS OP 5536,5345 | Se dio prioridad al armado de las OP 5536, 5345 Cliente aprobo la OP pero solicito montaje | fecha estimada para la nueva inspeccion a partir del 11/03, sin respuesta del cliente | 0 | NO APLICA
5598 | PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA | Secc B. Carga ext 13,2kV 630A COMANDO CE | 2019-09-27 | 2020-01-30 | 34398 | 41655.98 | FECHA ESTIMADA INSPECCION 11/03/20 FALTA CONFIRMACION CLIENTE | SE PRIORIZARON LAS OP 5536,5345 | Se dio prioridad al armado de las OP 5536, 5345 Cliente aprobo la OP pero solicito montaje | fecha estimada para la nueva inspeccion a partir del 11/03, sin respuesta del cliente |  | NO APLICA
5601 | ARAUCARIA ENERGY | Lote de Repuesto para Secc. 2 columnas 132 kV 1250 A PP Lote de Repuesto para secc. 2 columnas 132 kV 1250 A, FI | 2019-10-04 | 2019-12-02 | 15426 | 18665.46 | PENDIENTE PAGO |  | Pendiente de pago | Inspeccion aprobada 10-12-19, falta liberacion por parte de administracion | 40 | COBRADO
5618 | YPF ENERGIAS ELECTRICAS S.A | SLA-2C-2R S/PAT 145KV-1250A COMANDO CE SLAT2C-2R145KV-1250A COMANDO CE-Tm | 2019-10-28 | 2020-05-19 | 44553.61 | 53954.42 | FABRICACION | ESTIMA CUMPLIR CRONOGRAMA |  | En proceso de fabricacion Se estima cumplir con las fechas del cronograma | 0 | NO APLICA
5620 | EPE SANTA FE | SLA 2A 33kV 800A COMANDO LM SLAT 2A 33kV 800A COMANDO LM-Tm | 2019-10-25 | 2020-03-25 | 58168 | 70383.28 | ITEMS 7 Y 8 SIN APROBACION DEL CLIENTE | EN ESPERA DE INSTRUCCIONES | Se demoro la entrega del item 7 y 8. Los equipos no son como los pedia el cliente. | La inspeccion no fue aprobada. A espera de nuevas directivas. No se arman hasta nuevo aviso | 0 | NO APLICA
5629 | CONCRET MIX S.A. | SLA-3C-1R - 23KV-2500A COMANDO CE Polo completo - SLA-3C-2425 | 2019-11-07 | 2020-05-07 | 21486 | 21486 | FABRICACION |  |  | En proceso de fabricacion | 40
5630 | D.P.E.C. | Secc. Trip. Giro Ap. Vert 36kV630A COMANDO LM Secc. Trip. Giro Ap. Vert 36kV630A COMANDO LM | 2019-11-07 | 2020-02-07 | 40688 | 49232.48 | PENDIENTE PAGO ANTICIPO |  |  | En stan by porque no pago el anticipo | 30 | IMPAGO
5634 | SAPYC SRL | SLAT3C AR C/PAT 145KV1250A COMANDO CE-Tm SLAT3C AR 145KV1250A COMANDO CE | 2019-11-08 | 2020-03-10 | 29924 | 36208.04 | ARMADO FINALIZADO | PENDIENTE COORDINAR INSPECCION |  | Terminada Se pidio inspeccion al cliente el 4-03, sin respuesta por parte del cliente | 40 | COBRADO
5637 | ABB POWER GRIDS ARGENTINA S.A.U | Secc. Trip. Giro Ap. Vert 36kV1250A COMANDO LM Secc. Trip. Giro Ap. Vert 17kV2000A COMANDO LM | 2019-11-19 | 2020-03-09 | 14593.9 | 17731.59 | MODIFICACION DE LOS EQUIPOS |  | Cliente rechazo los planos enviados desde ingenieria, solicitan biela de porcelana. Ingeniera pasa nuevos planos para modificacion de equipos | Modificacion de equipos | 40 | IMPAGO
5638 | MONTELECTRO S.A. | CELDA DE ENTRADA AL CELDA DE SALIDA DISTRIBUIDOS MODELO AL | 2019-11-19 | 2020-02-20 | 93200 | 115195.2 | PREVISTA 1ERA QUINCENA MARZO |  |  | Prevista para primera quincena de marzo | 30 | COBRADO
5639 | MONTELECTRO S.A. | CELDA DE SALIDA DISTRIBUIDOR MODELO AL CELDA SALIDA CAPACITOR MODEL AL | 2019-11-19 | 2020-02-28 | 168000 | 207648 | ENSAYOS PREVISTOS 28/02/20 |  |  | Prevista para ensayos 28/02/2020 | 30 | COBRADO
5640 | ENERGIA DE ENTRE RIOS SOCIEDAD ANONIMA | SLA 3C 13,2 KV 1600 A COMANDO LM SLA 3 Col 36 kV 800 A COMANDO LM | 2019-11-19 | 2020-03-23 | 7515 | 9093.15 | ARMADO SECC. COMPLETO CAJAS 80% | FECHA ESTIMADA SOLICT. DE INSP 16/03/20 | seccionadores armados cajas en un 80% | Se pide inspeccion para el 16/03 | 0 | NO APLICA
5641 | PROYECCION ELECTROLUZ SRL | SLA2Col S/PAT2Rot.145KVFI 800A COMANDO CE AISLADOR CERAMICA C6-650 | 2019-11-20 | 2020-03-05 | 19535 | 23656.89 | ARMADO FINALIZADO | FECHA ESTIMADA SOLICT. DE INSP 12/03/20 |  | Terminada Se pidio inspeccion para el 12-03, sin respuesta del cliente | 40 | IMPAGO
5642 | EPE SANTA FE | Borne (OT909MDS1105) Contacto (OT909MDS1113) | 2019-11-20 | 2020-02-21 | 9001.44 | 10891.74 | ACOPIO DE MATERIALES | RETRASO EN EL MATERIAL FECHA ESTIMADA SOLICT. DE INSP 16/03/20 | Se recibió el material faltante el 06-03 | En proceso de acopio de materiales Se pide inspeccion para semana del 16-03 | 0 | NO APLICA
5643 | CP MANQUE S.A.U. EN FORMACION | Juego de contacto de 1 fase de para partes fijas y brazo movil. Secc. 132 kV - 1250 A.Modelo SLA-2C14512 | 2019-11-20 | 2020-01-31 | 1448 | 1752.08 | PENDIENTE PAGO |  | falta liberacion de administracion | Inspeccion aprobada 13-12, pendiente de despacho, Falta pago por parte del cliente | 0 | NO APLICA
5649 | EPRE | ACCESORIOS, REPUESTOS | 2019-12-03 | 2019-12-13 | 11152 | 13493.92 | ITEMS 1 DESPACHADO ITEMS 2 SE ESTIMA COMIENZO ARMADO 23/03/20 |  |  | Item 1 Despachado, Item 2 tiene fecha de entrega Abril fecha estimada para comienzo de armado 23/03 | 0 | NO APLICA
5650 | SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA | SLA 3C C/PAT 72,5 kV 630 A COMANDO CE-Tm SLA-3C-7206HLA SLA 3C 72,5 kV 630 A COMANDO CE | 2019-12-04 | 2020-04-06 | 102683.64 | 130861.15 | ACOPIO DE MATERIALES | ESTIMA CUMPLIR CRONOGRAMA |  | Materiales en proceso de tratamiento se comienza acopio de materiales la semana del 16/03 Se cumple con la fecha de entrega | 40 | IMPAGO
5654 | ANANIA LEANDRO JOSE Y ANANIA CARLOS EDUARDO | Secc. a Cuernos 36 kV 630 A PL | 2019-12-06 | 2020-02-17 | 2735 | 3323.03 | CONTROL INTERNO 02/03/20 | PENDIENTE INSPECCION |  | Terminado 28/02 Se paso pedido de control interno para el 2/03, falta pedir inspeccion |  | COBRADO
5655 | ELECTROINGENIERÍA I.C.S.S.A | SLA3C S/PAT 145kV 1250A COMANDO CE SLAT3C C/PAT 145kV 1250A COMANDO CE-Tm | 2019-12-10 | 2020-04-10 | 39099.44 | 47505.82 | FABRICACION | ESTIMA CUMPLIR CRONOGRAMA |  | En proceso fabricación Se cumple con la fecha de entrega | 40 | COBRADO
5656 | TRANSBA S.A. | SLA-2C-2R S/PAT 145KV-2000A COMANDO CE SLA2C S/PAT 145KV 1250A COMANDO CE | 2019-12-12 | 2020-04-12 | 31450.16 | 38054.69 | FABRICACION | ENSAYOS DE CALENTAMIENTO INSATISFACTORIOS PENDIENTE REHACER CON LAS MODIFICACIONES | Surgieron modificaciones debido a que el calentamiento de los equipos de 2000 A. no fue satisfactorio. Se debe realizar un nuevo ensayo de calentamiento con las modificaciones. | En proceso de fabricacion | 30 | COBRADO
5658 | EPEC | SLA3C AR S/PAT 145KV 800A COMANDO CE SLA3C AR S/PAT 145KV 800A COMANDO CE-Tm | 2019-12-13 | 2020-06-13 |  |  | FABRICACION | ESTIMA NO CUMPLE CON EL CRONOGRAMA PLAZO MUY CORTO | Se observa plazo muy ajustado, hay mas compromisos para esa fecha. | En proceso de fabricacion | 0 | NO APLICA
5661 | IMAPSAIYC | Panel de entrada modelo PE | 2019-12-26 | 2020-02-06 | 1859 | 2258.69 | PENDIENTE INSPECCION |  |  | Se culminó inspección interna, solicitud al cliente de inspección o entrega | 0 | NO APLICA
5663 | COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA | SLA-2C S-PAT 2ROT. 245KV 1250A40KA-950KV-FI-MH Comando CE Polo Completo (rps) | 2019-12-30 | 2020-05-30 | 84099 | 101843.89 | PRORROGA 60 DIAS |  | Se demoro la recepcion de la informacion debido a que 2 items no eran de equipos estándar. Se desarrollo la ingeniera, pero tambien se pidio una prorroga de 60 dias. | en proceso de fabricacion. | 0 | NO APLICA
5664 | PATAGONIA SUPPLY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD | Comando Manual a estribo modelo CR | 2020-01-14 | 2020-01-24 | 1135.52 | 1373.98 | FABRICACION | RELEVAMIENTO EN OBRA 21/02/20 PARA ACTUALIZAR NECESIDAD EN OBRA | Era necesario un relevamiento en obra para verificar la necesidad del cliente | Se hizo el relevamiento correspondiente y se paso informacion de la OP el 21/02, se encuentra en proceso de fabricacion | 0 | NO APLICA
5665 | PATAGONIA SUPPLY | Juego de contactos NA + NC (OP 5371) AISLADOR CERAMICA TR-210 | 2020-01-03 | 2020-03-18 | 7213 | 8727.73 | ARMADO | ESTIMA CUMPLIR CRONOGRAMA |  | En proceso de armado Se deberia cumplir con la fecha de entrega | 40 | IMPAGO
5666 | DISTROCUYO S A | Polo completo con bastidor PP C/PAT - Modelo SLAT2C14512 Polo completo con bastidor PP S/PAT - Modelo SLA-2C14512 | 2020-01-14 | 2020-05-04 | 13807.3 | 16734.44 | FABRICACION | ESTIMA CUMPLIR CRONOGRAMA |  | En proceso de fabricacion Se deberia cumplir con la fecha de entrega | 40 | IMPAGO
5667 | SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA | Conmutadora local remoto Elibet 1 Termomagnética 2x6 A ABB | 2020-01-09 | 2020-02-11 | 1454 | 1853.86 | PENDIENTE RETIRAR POR EL CLIENTE |  |  | Lista para retirar por el cliente | 0 | NO APLICA
5668 | TRANSBA S.A. | SLA 2A 33kV 800A TR-210 Comando Manual tipo LM SLA 2A 33kV 1250A TR-210 Comando Manual tipo LM | 2019-12-30 | 2020-06-10 | 208924 | 253006.96 | FABRICACION |  | Depedemos de ingreso de materiales. Se estan haciendo los reportes y solicitudes necesarias para poder trabajar con la OP | En proceso de fabricacion | 30 | IMPAGO
5669 | EDEMSA | SLAT3C C/PAT 72,5 kV 1250A COMANDO CE-Tm | 2020-01-20 | 2020-05-08 | 9259.04 | 11203.44 | FABRICACION | PENDIENTE MATERIAL DE COMPRAS | Pendiente material de compras | En proceso de fabricacion | 40 | IMPAGO
5671 | AMG OBRAS CIVILES S A - IEMCO SRL - ELECTROINGENIERIA | SLA3C AR S/PAT 145KV 800A COMANDO LM SLA3C AR S/PAT 145KV 800A COMANDO CE | 2020-01-20 | 2020-05-08 | 33511.68 | 40716.69 | FABRICACION |  |  | En proceso de fabricacion | 60 | IMPAGO
5672 | TECELECOMERCIAL S.A. | SLA 2COL S/PAT CONMUT 24KV 2000A COMANDO CE | 2020-01-23 | 2020-05-14 | 5517 | 5517 | FABRICACION |  |  | En proceso de fabricacion | 40 | IMPAGO
5673 | TRANSBA S.A. | SLA-2C-36KV-800A COMANDO LM SLA 2 Col 1Rot PAT 33 kV 800 A COMANDO LM-Tm | 2020-01-27 | 2020-08-10 | 266148.562 | 322039.76 | FABRICACION | PENDIENTE INGRESO DE MATERIAL CUMPLE CON EL CRONOGRAMA | Depedemos de ingreso de materiales. Se estan haciendo los reportes y solicitudes necesarias para poder trabajar con la OP | En proceso de fabricacion! | 30 | IMPAGO
5674 | TRANSBA S.A. | SLA2C S/PAT 145KV 800A COMANDO CE SLA2C S/PAT 145KV 800A COMANDO CE-Tm | 2020-01-29 | 2020-07-13 | 179592.6942 | 217307.16 | INGENIERIA | PENDIENTE INGRESO DE MATERIAL CUMPLE CON EL CRONOGRAMA | Depedemos de ingreso de materiales. Se estan haciendo los reportes y solicitudes necesarias para poder trabajar con la OP | Pendiente ingenieria | 30 | IMPAGO
5675 | SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION AND PRODUCTION | Secc B. Carga ext 13,2kV 630A PL | 2020-01-30 | 2020-04-30 | 15475 | 18802.13 | ARMADO |  |  | Pendiente de armado | 0 | NO APLICA
5676 | POWERCHINA LTD. SUCURSAL DE EMPRESA EXTRANJERA | Interruptor termomagnetico ABB Tmax XT1D 160 - Tripolar | 2020-02-04 | 2020-02-14 | 5546.1 | 6932.62 |  |  |  |  | 0 | NO APLICA
5678 | TAREA SRL | Secc.Fusible Unip.Expuls. 36kV200A Secc.Fusible Unip.Expuls. 17kV400A-25kA-110kV | 2020-02-05 | - | 7122 | 8731.57 | ACOPIO DE MATERIALES PIEZAS EN TRATAMIENTO |  | Se estan arbitrando los medios para pedir inspeccion para mediados de abril | En proceso de acopio de materiales. Hay piezas que se encuentran en tratamiento | 30 | IMPAGO
5679 | MONTELECTRO S.A. | ESTRUCTURA METALICA DE LAT | 2020-02-06 | 2020-02-16 | 262 | 323.57 | EN ESPERA MATERIAL POR PARTE MONTELECTRO |  | Esperando suministro de material por parte de Montelectro | En proceso | 0 | NO APLICA
5680 | TRANSBA S.A. | SECCIONADORES AT | 2020-02-10 | 2020-07-10 | 376776.7934 | 455899.92 | FABRICACION | PENDIENTE INGRESO DE MATERIAL CUMPLE CON EL CRONOGRAMA | Depedemos de ingreso de materiales. Se estan haciendo los reportes y solicitudes necesarias para poder trabajar con la OP | En proceso de fabricacion
5682 | ISOTRON S.A | REPUESTOS | 2020-02-14 | 2020-04-06 | 8506 | 10653.78 | FABRICACION |  |  | en proceso de fabricacion
5684 | MONTELECTRO S.A. | TABLERO DE CDO GABINETE DE MEDIDORES, | 2020-02-18 | 2020-04-18 | 2931 | 3619.79 |  |  |  | Pendiente
5686 | MONTELECTRO S.A. | TABLEROS COMANDO Y PROTECCION | 2020-02-19 | 2020-04-20
5687 | SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION AND PRODUCTION | LVPIVR-1704G | 2020-02-19 | 2020-04-08 | 1880 | 2274.8 | ARMADO | ESTIMA CUMPLIR CRONOGRAMA |  | En proceso de armado Se cumple con la fecha de entrega
5688 | TOMAS MORAN SALINAS | SBC-EXP3606GIU | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 13110 | 13110 | ARMADO | ESTIMA CUMPLIR CRONOGRAMA |  | Pendiente de armado Se cumple con la fecha de entrega
5690 | EDENOR | SG-INT-0416G | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 1940.4 | 2347.88
5692 | INTERCONEXION ELECTRICA RODEO S.A. | SBC-EXP3606 | 2020-03-06 | 2020-05-06 | 6188 | 7642.18
5693 | USINA POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL S.E.M - | PIEZAS | 2020-03-09 | 2020-04-09 | 690 | 834.9

## 08 05 20
OP | Cliente | DESCRIPCION | PROYECTISTA | FechaOP | FECHA ING | Fecha ENTREGA | FECHA REAL ING | INDICE DEMORA | OBSERVACIONES | CANTIDAD HORAS | CANTIDAD HORAS | CANTIDAD HORAS
5812 | TRANSNOA | ESTRUCTURAS |  | 2020-01-06 | 2021-04-08 | 2022-01-03 | 2021-11-25 | 0 DÍAS
5853 | DPEC | TABLEROS |  | 2021-01-08 |  | 2021-06-25
5926 | SECR. DE ENERGIA CATAMARCA | CELDAS |  | 2021-03-23 | 2021-04-29 | A DEFINIR | 2021-04-12 | 0 DÍAS
5981 | ALUSA | ABRAZADERAS/SOPORTE |  | 2021-06-01 |  |  |  |  | SIN ING
5982 | EDELAR | SECC MT 3C 33kv |  | 2021-06-01 | 2021-07-16 | 2021-11-30 | 2021-07-23 | 2 DÍAS
5983 | DOSEN | CHAPA IDENTIIICATORIA | [6 empty] | SIN ING
5984 | DOSEN | ESTRUCTURA /MESA DE ARMADO | [6 empty] | SIN ING
5985 | DOSEN | ESTRUCTURA /ESCALERA GRANDE INY. | [6 empty] | SIN ING
5986 | DOSEN | ESTRUCTURA /CHAPA | [6 empty] | SIN ING
5987 | DOSEN | ESTRUCTURA /ESCALERA GRANDE | [6 empty] | SIN ING
5988 | DOSEN | ESTRUCTURA /CHAPA MESA DE ARMADO | [6 empty] | SIN ING
5989 | INDUSTRIAS DELGADO | CELDA Tipo B |  | 2021-06-03 | 2021-06-24 | 2021-07-19 | 2021-06-24 | 0 DÍAS |  |  | 5 HS
5990 | IMPROEL | SLA APERT VERTICALS/PAT 72KV1250A20KA |  | 2021-06-07 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2 DÍAS |  |  | 64HS
5991 | APR | REPUESTOS LVP |  | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 2021-06-16 | 0 DÍAS | SIN CRONOGRAMA |  | 1HS
5992 | DOSEN | PIEZAS | [6 empty] | SIN ING
5993 | MONTELECTO | ESTUCTURAS NAVE 8/9 | [6 empty] | SIN ING
5994 | CRUZ DE LORENA UTE | SECCIONADOR ALTA REPUESTOS |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-10-04 | 2021-06-23 | 0 DÍAS | SIN CRONOGRAMA |  | 4HS
5995 | GAS Y PETOLEO NEUQUEN | SECCIONADOR MEDIA REPUESTOS |  | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-10-08 | 2021-06-23 | 0 DÍAS | SIN CRONOGRAMA |  | 4,5 HS
5996 | GAS Y PETOLEO NEUQUEN | SECCIONADOR MEDIA |  | 2021-06-15 | 2021-07-13 | 2021-10-08 | 2021-07-08 | 0 DÌAS |  |  | 23,5HS
5997 | CRUZ DE LORENA UTE | SECCIONADOR MEDIA |  | 2021-06-15 | 2021-07-13 | 2021-10-08 | 2021-07-08 | 0 DÍAS |  |  | 23,5 HS
5998 | DOSEN | ESTUCTURA BRAZO SOPORTE |  | 2021-06-16 |  | 2021-08-02 |  |  | SIN ING
5999 | MONTELECTRO | ESTUCTURA ESCUADRA SOP LINE POST |  | 2021-06-17 |  | 2021-08-02 |  |  | SIN ING
6000 | Dpec | SECCIONADOR MEDIA |  | 2021-06-17 | 2021-07-14 | 2021-10-08 | 2021-07-07 | 0 DÍAS |  |  | 40,25HS
6001 | EPEC | SECCIONADOR ALTA |  | 2021-06-17 | 2021-07-22 | 2021-10-15 | 2021-07-07 | 0 DÍAS |  |  | 30HS
6002 | EDELAP | SECCIONADOR ALTA |  | 2021-06-18 | 2021-07-23 | 2021-11-23 | 2021-07-07 | 0 DÍAS |  |  | 7,75HS
6003 | MYELL | LVP 17 kv motoizado |  | 2021-06-18 | 2021-07-02 | 2021-08-18 | 2021-07-07 | 2 DÍAS |  |  | 19HS
6004 | EDENOR | SUPEVISION DE MONTAJE BANCO |  | 2021-06-14 |  | 2021-06-29 |  |  | NO ING
6005 | EDENOR | SUPEVISION DE MONTAJE BANCO |  | 2021-06-14 |  | 2021-06-29 |  |  | NO ING
6006 | EDENOR | SUPEVISION DE MONTAJE BANCO |  | 2021-06-14 |  | 2021-07-08 |  |  | NO ING
6007 | EDENOR | SUPEVISION DE MONTAJE BANCO |  | 2021-06-14 |  | 2021-10-15 |  |  | NO ING
6008 | EDENOR | SUPEVISION DE MONTAJE BANCO |  | 2021-06-14 |  | 2021-12-15 |  |  | NO ING
6009 | EDENOR | SUPEVISION DE MONTAJE BANCO |  | 2021-06-14 |  | 2021-12-15 |  |  | NO ING
6010 | MONTELETRO | SOPORTE PARA CELDAS |  | 2021-06-23 |  | 2021-06-30 |  |  | ING ENTREGADA
6011 | STOCK LAGO | PROTOTIPO SECCIONADOR AISLADORES DOSEN |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-07-23 | 2021-06-23 | 0 DÍAS | SIN CRONOGRAMA |  | 4HS
6012 | Montelectro | TABLERO SECCIONAL |  | 2021-06-29 | 2021-07-07 | 2021-08-05 | 2021-07-07 | 0 DÍAS | SIN CRONOGRAMA |  | 53,5HS |  | anulada
6013 | SIEMENS | SERVICIO | [6 empty] | COORDINAR
6014 | TRANSNOA | GABINETES SMEC |  | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-10-01 | 2021-07-02 | 0 DÍAS | SIN CRONOGRAMA |  | 4HS
6015 | ENERSA | SECC MEDIA REPUESTOS |  | 2021-07-01 | 2021-07-23 | 2021-09-17 | 2021-07-23 | 0 DÍAS | SIN CRONOGRAMA |  | 3HS
6016 | PROA | SECC 36 EXT |  | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 2021-08-17 | 2021-08-02 | 10 DÍAS |  |  | 16HS
6017 | EPE | SECC BAJO CARGA EXT |  | 2021-07-06 | 2021-08-05 | 2021-11-05 | 2021-07-27 | 0 DÍAS |  |  | 16HS
6018 | motelectro | AISLADOR |  | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2021-07-12 | 8/7/20212 | 0 DÍAS |  |  | 3HS
6019 | INGENER | SECC UNPOLAR EXT 36 |  | 2021-07-06 | 2021-08-06 | 2021-10-22 |  |  |  |  | 5HS
6020 | TRANSNOA | CAJAS DE CONJUNCION VARIAS |  | 2021-07-14 | 2021-08-05 | 2021-09-23 |  |  | VER ING CON VIR
6021 | DOSEN | ACCESORIOS |  | 2021-07-14 |  | 2021-08-03 |  |  | SIN ING
6022 | EDVSA | SECC MEDIA |  | 2021-07-16 | 2021-08-06 | 2021-11-16 | 2021-08-20 | 8 DÌAS | SIN CRONOGRAMA |  | 2HS
6023 | TRANSNOA | SECC ALTA |  | 2021-07-21 | 2021-08-17 | 2021-12-03 | 2021-08-09 | 0 DÍAS | SIN CRONOGRAMA |  | 3HS
6024 | DOSEN | BIELAS |  | 2021-07-22 |  |  |  |  | SIN INGENIEIA
6025 | 3 CAM | 3 CAM |  | 2021-07-23 | 2021-08-18 | 2021-10-11 | 2021-08-20 | 1 DÍAS | SIN CRONOGRAMA
6026 | rendering | celda aire 17,5 |  | 2021-07-23 | 2021-08-13 | 2021-09-06 | 2021-08-10 | 0 DÍAS | SIN CRONOGRAMA |  | 3HS
6027 | TRANSNOA | celda metalclad |  | 2021-07-26 | 2021-08-18 | 2022-06-01 |  |  | SIN CRONOGRAMA |  | 14HS
6028 | TRANSNOA | celda metalclad |  | 2021-07-26 |  | 2022-06-01 |  |  | SIN CRONOGRAMA |  | 9HS
6029 | TRANSNOA | celda metalclad |  | 2021-07-26 |  | 2022-06-01 |  |  | SIN CRONOGRAMA
6030 | EDEA | SECC MEDIA |  | 2021-07-27 | 2021-08-19 | 2021-10-21 |  |  | SIN CRONOGRAMA |  | 4HS
6031 | UTE | SECC LVP |  | 2021-07-30 | 2021-08-27 | 2021-11-01 | 2021-09-17 | 0 DÍAS |  |  | 8HS
6032 | DOSEN | REPUESTOS |  | 2021-07-27 |  | 28//8/2021 |  |  | SIN ING
6033 | PAMPA Y ENERGIA | REPUESTOS CAJAS |  | 2021-08-03 |  | 2021-08-30 |  |  | SIN ING /CARGA SISTEMA
6034 | DOSEN | PIEZAS
6035 | Demaria | SUPERVICION DE MONTAJE
6036 | EDESUR | REPUESTOS |  | 2021-08-11 |  | 2021-09-23 | 2021-08-24 |  |  |  | 2HS
6037 | IEC INGE | ESTRUCTURA |  | 2021-08-12 |  |  |  |  | PASADO
6038 | EDELAP | REPUESTOS |  | 2021-08-12 |  | 2021-09-02 | 2021-08-26 |  |  |  | 1HS
6039 | PROYECCION ELECTROLUZ | LVP 17,5 KV |  | 2021-08-17 | 2021-08-30 | 2021-10-15 | 2021-08-24 |  |  |  | 2HS
6040 | DOSEN | MESA | [6 empty] | OC 435 PASADO
6041 | STOCK LAGO | SECC MEDIA VARIOS | [8 empty] | 23HS
6042 | MONTELECTRO | ESTRUCTURA |  | 2021-08-18 |  | 2021-10-02
6043 | STOCK LAGO | LVP 17 kv |  | 2021-08-18 |  | 2021-10-02
6044 | Dpec | SECC MEDIA VARIOS |  | 2021-08-28 | 2021-09-08 | 2021-12-15 |  |  |  |  | 11HS |  | lunes
6045 | Montelectro | BASES DE TABLEROS BOLIVAR
6046 | DEMARIA | SUPERVISION DE MONTAJE |  | 2021-08-25 |  | 2021-08-29 |  |  | SIN INGENIERIA
6047 | CAELEC | REPUESTOS |  | 2021-08-25 |  | SIN FECHA |  |  | PASADO
6048 | COCYAR | SECC MEDIA |  | 2021-08-25 | 2021-09-07 | 2021-11-24
6049 | BAUZA INGENIERIA | SECC MEDIA |  | 2021-08-27 |  | 2021-12-03
6050 | PROA | SECC ALTA/MEDIA |  | 2021-08-26 |  | 2021-01-25 |  |  |  |  | 9HS |  | lunes media
6051 | MONTELECTRO | ESTUCTURA (HORNO SECADO) |  | 2021-08-30 |  | 2021-11-12 | [6 empty] | lunes
6052 | ENOD | PANEL DE ENTRADA |  | 2021-08-27 |  | 2021-09-13
6053 | TEYMA ABENGOA | SECC MEDIA |  | 2021-08-30 | 2021-09-27 | 2021-11-10 | [6 empty] | lunes
6054 | BARALE GHIO | COMANDO A ESTRIBO |  | 2021-09-03 |  | 2021-09-17 | 2021-09-03
6055 | TRANSNEA S.A | TRANSF TENSION 13,2 |  | 2021-09-02 |  | 2021-11-15 |  |  | ver con Gustavo
6056 | EDENOR | SERVICIO |  | 2021-09-02 |  | 2021-12-31
6057 | ACIFA | SECC. A CUERNOS 36KV |  | 2021-09-07 |  | 2021-11-01 |  |  |  |  | 4HS
6058 | STOCK LAGO | RESPUESTOS VARIOS
6059 | DPEC | SECC MEDIA |  | 2021-09-10 |  | 2022-03-10 | 2021-10-27
6060 | DPEC | SECC MEDIA |  | 2021-09-10 |  | 2022-01-07 | 2021-10-27
6061 | LUZ DE TRES PICOS | RESPUESTOS VARIOS |  | 2021-08-31 |  | 2021-11-16
6062 | TRANSNOA | RESPUESTOS VS Y SERVICIOS |  | 2021-09-06 |  | 2021-11-12 |  |  | SIN CRONOGRAMA |  | 5HS
6063 | DIMATER | SECC MEDIA |  | 2021-09-10 |  | 2021-12-10 | 2021-10-27 |  | SIN CRONOGRAMA
6064 | CAC ELECTROMECANICA | CELDA DE PROTECCION |  | 2021-09-13 |  | 2021-11-03
6065 | DO SUDAM. (130/2021) | 6 SGU 36KV 630A - Periga |  | 2021-09-10 |  | 2021-11-30
6066 | ELEPRINT | Repuestos |  | 2021-09-16
6067 | KIOSHI | 5 SGU CR 0340 MHCE - 3,3 KVcc 400 A, montaje vertical - CE |  | 2021-09-16 |  | 2021-12-28 | [6 empty] | lunes adelanto
6069 | SISTELEC (OC 40239) | 1 slat2c 33Kv CET -1sla 2c 13,2Kv CE- 3 slat2c LMT |  | 2021-09-16 |  | 2021-11-26
6070 | DUO SUDAM.(200/21) | 2 SG vertical 36 Kv 1600A, LM |  | 2021-09-16 |  | 2021-12-28
6071 | MAPER | Repuestos: 2 bornes de giro |  | 2021-09-20 |  |  |  |  | NO HACE ALTA CAGAR NADA
6072 | ALUSA (ET Henderson) | 1 Tablero Prot. | 2021-09-17 |  |  | 2021-10-28
6073 | DOSEN | Anclaje terminal 1 IS O y 1 IS H |  | 2021-09-17 |  | 2021-10-03
6074 | DPEC | 2 SLAT 14508 - 6 SLA 3C 14508 - SLA 2C 14508 |  | 2021-09-21 |  | 2022-04-04
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093 | MONTELECTRO | MONTAJE COMPASS | [6 empty] | REALIZADO
6094

## 08 05 20 (2)
OP | Cliente | Material | FechaOC | FechaTope | TOTAL OP S/IVA USD | PENDIENTE POR COBRAR USD | ESTADO | CONDICIONES DE PAGO | ANTICIPO | ESTADO FINANCIERO | FECHA DE ENTREGA
5521 | TRANSNEA S.A. Unidad Transportable MT 33/13,2 Kv | CELDAS SECUNDARIAS/ TABLEROS | 2019-06-27 | 2020-03-27 | 500469.87 | 400375.896 |  | 20% ANT/30% ENSAYOS/20% ARMADO/30% PREVIO DESPACHO | COBRADO
5522 | TRANSNOA SA | CELDAS SECUNDARIAS/ TABLEROS Unidad Transportable MT 33/13,2 kV | 2019-06-27 | 2020-03-27 | 500469.87 | 400375.9 |  | 20% ANT/30% ENSAYOS/20% ARMADO/30% PREVIO DESPACHO | se cobró 8% falta un 22% | SE COBRO EL ANT. FINANCIER (20% Y UN AVANCE DEL 5%
4919 | TRANSNEA VIRASORO 33.2K | CELDAS 33KV |  |  |  | 171677.215 |  | 5% ANTICIPO/25% CON LA OC CHAPAS 25% CON LA OC INTERRUPTORES/50% CONTRA ENTREGA | COBRADO
5292 | TRANSNEA S.A. 33KV VIRASORO | TABLERO METAL CLAD 33 kV Adicional a la OC 3-059-2017 OP 4919 | 2018-09-06 | 2019-03-06 | 49000 | 14700 |  | 40% ANT/ 10% ING./20% FABRI ESTRUCT E INTERRP/ 30% ENSAYOS | COBRADO
5569 | MONTELECTRO S.A. | CAJA DE CONJUNCION TV DE LINEA132 KV | 2019-08-27 | 2019-09-30 | 5600 | 5600 |  |  | NO APLICA
5576 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA | Tablero compuesto por 4 celdas de 33 kV | 2019-09-05 | 2020-01-06 | 220000 | 110000 |  |  | COBRADO
5518 | TRANSNEA S.A. | TABLERO VCB COMPARTMENT SET 36KV 25KA 1250A | 2019-06-24 | 2019-12-23 | 236977.28 | 118488.64 |  | 10%ANT FINANC/10%APROB ING/10%PROT/TRAFOS(ACOPRO)/20%INT/CAUTEU(ACOPRO)/50%SALDO | POR CONFIRMAR | SE COBRO EL ANT. FINANCIER (10%) Y EL HITO 2 (10%)
4997 | SARMIENTO | CELDAS 13.2/33KV |  |  |  | 420011 |  | 20% ANT/20% APROB ING/10% ACOPIO INT.-10% 70000ACOPIO TRAFOS/40% CONTRAENTREG. | 60% PENDIENTE POR COBRAR
5363 | JOSE CARTELLONE CONTRUCCIONES CIVILES S | TABLERO TGSACA - 10 Gabinetes chapa BWG14 800x2150x800 mm TABLERO TGSACC - 5 Gabinetes chapa BWG14 800x2150x800 mm | 2018-12-04 | 2019-05-06 | 228863.8 |  |  |  | COBRADO
5402 | TRANSNOA SA | Tableros de Media Tension Un: 33 kV Conformado por Celdas Metal-Clad simple juego de barras, tipo interior para 36 kV marca Lago Electromecanica Solution Power S36 | 2019-01-28 | 2019-11-28 | 782880 |  |  |  | se cobró un 40%, falta un 10%
5989 | INDUSTRIAS DELGADO | CELDA Tipo B | 2021-06-03 | 2021-07-19